# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июля 2022 г. № 15

с. Ильинка

О подготовке проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Ильинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава сельсовета Н.Н. Кангин

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от «22» июля 2022 г. № 15

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ильинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке Проекта | Сроки  проведения  работ | Исполнители, ответственные лица |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта | 22.07. 2022 | Глава сельсовета |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | 26.07.2022 | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта | 26.07.2022-05.08.2022 | Председатель Комиссии  Прием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 17.02.2022 |
| 4 | Обеспечение проведения проверки Проекта на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования муниципальных образований | 08.08.2022 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление Проекта Главе сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 08.08.2022 | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | 11.08.2022 | Глава сельсовета |
| 7 | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | 11.08.2022 | Глава сельсовета |
| 8 | Обнародование Проекта | 11.08.2022 | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту | 11.08.2022 – 05.09.2022 | Рабочая группа |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | 06.09.2022 | Рабочая группа |
| 11 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | 06.09.2022 | Рабочая группа |
| 12 | Представление Проекта Главе сельсовета | 07.09.2022 | Рабочая группа |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов Шелаболихинского района | 08.09.2022 | Глава сельсовета |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Проекта, направление решения Главе района для опубликования | На ближайшей сессии | Совет депутатов Шелаболихинского района |